## PE-3-PTAR EL POCHOTE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
BASES DE LICITACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
LP-ASTEPA-OP-01/2024
ANEXO 8 BL-PE-PTAR POCHOTE
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [8 empty] | LICITACIÓN NO. | [6 empty] | PE-3
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL POCHOTE EN TEPATITLÁN, JALISCO, CON UN CAUDAL NOMINAL PROMEDIO DE 7.0 L.P.S., BAJO LA MODALIDAD DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO.
LP-ASTEPA-OP-01/2024
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | [5 empty] | FIRMA DEL LICITANTE: | [6 empty] | FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
PERIODO DE REHABILITACION, AMPLIACION, DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PRUEBAS Y ESTABILIZACIÓN DE LA PTAR EL POCHOTE
| CLAVE | EVENTO CLAVE | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 3 | Quincena 4 | Quincena 5 | Quincena 6 | Quincena 7 | Quincena 8 | Quincena 9 | Quincena 10 | Quincena 11 | Quincena 12 | MONTO TOTAL EN PESOS MEXICANOS | EN PORCENTAJE DEL TOTAL COSTO PROYECTO
|  |  | Monto en pesos mexicanos | Monto en pesos mexicanos | Monto en pesos mexicanos | Monto en pesos mexicanos | Monto en pesos mexicanos | Monto en pesos mexicanos | Monto en pesos mexicanos | Monto en pesos mexicanos | Monto en pesos mexicanos | Monto en pesos mexicanos | Monto en pesos mexicanos | Monto en pesos mexicanos
|  | PTAR EL POCHOTE | 0 | [5 empty] | 0
PERIODO REHABILITACION, AMPLIACION, DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PRUEBAS Y ESTABILIZACION DE LA PTAR EL POCHOTE
| 1 | INGENIERIA
| 1.1 | INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE
| 2 | OBRA CIVIL
| 2.1 | PRELIMINARES DE OBRA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 2.1.1 | PRELIMINARES DE OBRA
| 2.2 | CASETAS
| 2.2.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 2.3 | CONSTRUCCION CAJA DE LLEGADA
| 2.3.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 2.4 | CANAL DESARENADOR
| 2.4.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2.5 | CARCAMO DE BOMBEO
| 2.5.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 2.6 | SED PRIMARIO REACTOR BIOLOGICO SED SECUNDARIO
| 2.61 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 2.7 | TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
| 2.7.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 2.8 | DIGESTOR DE LODOS
| 2.8.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 2.9 | LECHOS DE SECADO DE LODOS
| 2.9.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 2.10 | CAMINO ACCESO A LA PLANTA
| 2.10.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2.11 | AREA INTERIOR DE LA PLANTA
| 2.11.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2.12 | EXCAVACIONES ELECTRICAS
| 2.12.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2.13 | EXCAVACIONES MECÁNICAS
| 2.13.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3 | OBRA MECANICO
| 3.1 | CANAL DESARENADOR
| 3.1.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3.2 | CARCAMO DE BOMBEO
| 3.2.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3.3 | HIDROTAMIZ
| 3.3.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3.4 | SEDIMENTADOR PRIMARIO
| 3.4.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3.5 | CARCAMO BOMBEO LODOS PRIMARIOS
| 3.5.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3.6 | REACTOR BIOLOGICO
| 3.6.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3.7 | SEDIMENTADOR SECUNDARIO
| 3.7.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3.8 | CARCAMO LODOS SECUNDARIOS
| 3.8.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3.9 | TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
| 3.9.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3.10 | DIGESTOR DE LODOS
| 3.10.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3.11 | LECHOS DE SECADO DE LODOS
| 3.11.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 3.12 | CARCAMO AGUA FILTRADA
| 3.12.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 4 | OBRA ELECTRICA
| 4.1 | SUBESTACION ELECTRICA
| 4.1.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 4.2 | SISTEMA DE TIERRA FISICA
| 4.2.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 4.3 | SISTEMA DE PARARRAYOS
| 4.3.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 4.4 | CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA
| 4.4.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 4.5 | SOPLADORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO
| 4.5.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 4.6 | CARCAMO DE BOMBEO LODO PRIMARIO
| 4.6.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 4.7 | CARCAMO DE BOMBEO LODO SECUNDARIO
| 4.7.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 4.8 | CARCAMO DE BOMBEO AGUA FILTRADA
| 4.8.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 4.9 | ALUMBRADO CUARTO CCM BAÑOS OFICINAS
| 4.9.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 4.10 | ALUMBRADO SECADO DE LODOS
| 4.10.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 4.11 | ALUMBRADO EXTERIOR
| 4.11.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 5 | INSTRUMENTACION
| 5.1 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO
| 5.1.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 5.2 | MEDIDOR FLUJO ULTRASONICO
| 5.2.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 5.3 | SISTEMA DE CONTROL
| 5.3.1 | REHABILITACION Y AMPLIACION
| 6 | PRUEBAS Y ESTABILIZACION
| 6.1 | PRUEBAS Y ESTABILIZACION
TOTAL DEL PERIODO
ACUMULADO AL MES
PORCENTAJE PERIODO
PORCENTAJE ACUMULADO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PTAR EL POCHOTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%