## ADJUDICACION DIRECTA OCT 2016
LISTADO DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIO FISCAL 2016 AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
NUMERO CONTRATO | DEPARTAMENTO | NOMBRE DE LA OBRA | STATUS OBRA | MODO DE EJECUCION | PROGRAMA | MONTO DEL CONTRATO | LOCALIDAD | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | ULTIMA ACTUALIZACION
16FISM094020 | Ramo 20 y 33 | Construccion De Lines Electrica Y Alumbrado En La Calle Pipila Y Calle Lopez Cotilla En La Delegacion De Capilla De Guadalupe, Municipio De Tepatitlan De Morelos, Jalisco. | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 323077.06 | Capilla De Guadalupe | 20 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094015 | Ramo 20 y 33 | Construccion De Lines Electrica Y Alumbrado En La Colonia Popotes, Minicipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco. | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 847120.37 | Popotes | 100 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094014 | Ramo 20 y 33 | Empedrado De La Calle Lateral Oriente De Popotes, Municipio De Tepatitlan De Morelos, Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 534178.82 | Popotes | 90 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094013 | Ramo 20 y 33 | Empedrado De Lateral Poniente De La Colonia Popotes, Municipio De Tepatitlan De Morelos, Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 843406.85 | Popotes | 95 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094011 | Ramo 20 y 33 | Construccion De Lines Electrica En La Escuela Primaria Libertad En La Cominidad De La Loma, Minicipio De Tepatitlan De Morelos, Jalico | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 73912 | La Loma | 100 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094010 | Ramo 20 y 33 | Empedrado De Calle Pino En La Comunodad De Popotes, Municipio De Tepatitlan De Morelos, Jalisco. | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 507069.73 | Popotes | 10 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094009 | Ramo 20 y 33 | Empedrado De Calle El Sabino (Camino De Ingrao A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De El Pochote) En La Comunidad De El Pochote, Municipio De Tepatitlan De Morelos, Jalisco. | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 243695.82 | El Pochote | 95 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094008 | Ramo 20 y 33 | Construccion De Linea Electrica Y Alumbrado En Camino De Ingrese A La Planta De Tratimiento De Agua Residuales En La Comunidad De El Pochote Municipio De Tepatitlan De Morelos,Jalisco. | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 576548.22 | El Pochote | 95 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094007 | Ramo 20 y 33 | Empedrado De Calle El Sabino (Camino De Ingreso A La Planta De Tratamiento De Agua Residuales De El Pochote En La Comunidad De El Pochote, Municipio De Tepatitlan De Morelos, Jalisco. Segunda Etapa. | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 285337.95 | El Pochote | 100 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094006 | Ramo 20 y 33 | Construcción de linea de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado de calla Milo, en la colonia El Molino, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 357557.67 | El Molino | 100 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094002 | Ramo 20 y 33 | Construccion De Baños En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto En La Colonia El Pedregal, Cabecera Municipal De Tepatitlan De Moerelos, Jalisco. | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 174994 | El Pedregal | 100 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094019 | Ramo 20 y 33 | Construccion De Lines De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lopez Cotilla Y Linea De Agua Potable En Prolongacion Morelos, En La Delegacion De Capilla De Guadalupe, Municipio De Tepatitlan De Morelos, Jalisco. | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 507103.79 | Capilla De Guadalupe | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094018 | Ramo 20 y 33 | Construccion De Lines De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cipres En La Delegacion De Capilla De Guadalupe, Municipio De Tepatitlan De Morelos, Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 192938.39 | Capilla De Guadalupe | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094017 | Ramo 20 y 33 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Pascual Orozco En La Delegacion De Capilla De Guadalupe, Municipio De Tepatitlan De Morelos, Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 78639.93 | Capilla De Guadalupe | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
16FISM094016 | Ramo 20 y 33 | Construccion De Aula Y Baños En Escuela Primaria El Pantano, En La Comunidad De El Pantano | En Proceso | Adjudicación Directa |  | 295728.48 | Capilla De Guadalupe | 75 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
OPM-22/2016 | Obras Públicas | Alumbrado e iluminacion de plaza Tecomatlán | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 460855.69 | Tecomatlan, En Tepatitlan De Morelos | 100 | 0 | 2016-07-18 | 2016-11-30 | 2016-12-28 14:03
OPM-20/2016 | Obras Públicas | Andador ingreso a Pegueros | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 929792.84 | Pegueros, Tepatitlan De Morelos | 100 | 0 | 2016-07-13 | 2016-11-30 | 2016-12-28 14:00
OPM-19/2016 | Obras Públicas | Casa de la cultura, primera etapa, en Capilla de Guadalupe | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 3254999.96 | Capilla De Guadalupe, Tepatitlan De Morelos | 100 | 0 | 2016-07-11 | 2016-11-30 | 2016-12-28 14:00
OPM-18/2016 | Obras Públicas | Remodelación de plaza en san José de Gracia | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 2812746.27 | San Jose De Gracia, Tepatitlan De Morelos | 60 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 2017-01-18 12:41
OPM-21/2016 | Obras Públicas | Remodelación de la casa de la cultura en Mezcala | Finalizada | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 2433004.6 | Mezcala, Tepatitlan De Morelos | 100 | 0 | 2016-07-14 | 2016-11-30 | 2017-01-18 12:40
OPM-23/2016 | Obras Públicas | Andador camino al panteón Capilla de Milpillas | Finalizada | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 950322.17 | Capilla De Milpillas, Tepatitlan De Morelos | 100 | 0 | 2016-08-21 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:40
OPM-24/2016 | Obras Públicas | Andador en Ojo de Agua de Latillas | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 1327146.49 | Ojo De Agua De Latillas, Tepatitlan De Morelos | 95 | 0 | 2016-08-22 | 2016-12-31 | 2016-12-20 12:15
OPM-25/2016 | Obras Públicas | Pavimentación de calle Manuel García en Tecomatlán | Finalizada | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 1980992.34 | Tecomatlan, En Tepatitlan De Morelos | 100 | 0 | 2016-12-22 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:39
OPM-26/2016 | Obras Públicas | Parque lineal camino a los Sauces | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 2931497.67 | Capilla De Guadalupe, Tepatitlan De Morelos | 55 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 2017-01-18 12:38
OPM-27/2016 | Obras Públicas | Pavimentación de calle 21 de Septiembre. | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 3046268.45 | Capilla De Guadalupe, Tepatitlan De Morelos | 95 | 0 | 2016-08-26 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:37
OPM-28/2016 | Obras Públicas | Pavimentación en asfalto en calle Nicolás Bravo y calles del primer cuadro de Ojo de Agua de Latillas | Finalizada | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 833736.67 | Ojo De Agua De Latillas, Tepatitlan De Morelos | 100 | 0 | 2016-08-26 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:36
OPM-29/2016 | Obras Públicas | Pavimentación en asfalto en calle Niños Héroes en Tecomatlán | Finalizada | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 617423.93 | Tecomatlan, En Tepatitlan De Morelos | 100 | 0 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:35
OPM-30/2016 | Obras Públicas | Rehabilitación de baños en Mezcala | Finalizada | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 114901.13 | Mezcala, Tepatitlan De Morelos | 100 | 0 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:35
OPM-31/2016 | Obras Públicas | Remodelción de unidad deportiva en San José de Gracia | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 1153532.34 | San Jose De Gracia, Tepatitlan De Morelos | 90 | 0 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 2016-12-20 10:11
OPM-32/2016 | Obras Públicas | Cubierta en colector pluvial en San José de Gracia | Finalizada | Licitación Pública Nacional | Federal (Fortalece) 2016 50423 | 790786.76 | San Jose De Gracia, Tepatitlan De Morelos | 100 | 0 | 2016-09-06 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:34
OPM-35/2016 | Obras Públicas | Rehabilitación de unidad deportiva en Capilla de Milpillas, Primera Etapa | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Fortalecimiento financiero para la inversión | 1773153.48 | Capilla de Milpillas | 5 | 0 | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:29
OPM-36/2016 | Obras Públicas | Rehabilitación de unidad deportiva en Capilla de Milpillas, Segunda Etapa | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Fortalecimiento Financiero para la Inversión | 1787698.91 | Capilla de Milpillas | 20 | 0 | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:29
OPM-34/16 | Obras Públicas | Pavimentación en concreto zampeado en Av. Cordillera Blanca en la cabecera Municipal de Tepatitlán | En Proceso | Licitación Pública Nacional | FONDEREG 2016 | 2938528.39 | Tepatitlán de Morelos | 50 | 0 | 2016-09-22 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:27
OPM-41/2016 | Obras Públicas | Pavimentación en concreto hidráulico de conexión Av. Jacarandas con Carretera Federal No. 71 en esta Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cadenamiento 0 al 293 | En Proceso | Licitación Pública Nacional | FOCOCI 2016 | 2804361.86 | Tepatitlán | 20 | 0 | 2016-10-19 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:27
OPM-42/2016 | Obras Públicas | Pavimentación en concreto hidráulico de conexión Av. Jacarandas con Carretera Federal No. 71 en esta Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cadenamiento 293 al 549 | En Proceso | Licitación Pública Nacional | FOCOCI 2016 | 5030851.05 | Tepatilán de Morelos | 30 | 0 | 2016-10-19 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:26
OPM-38/2016 | Obras Públicas | Parque Urbano las Aguilillas en cabecera municipal, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2016 (Convenio B) | 8164782.17 | Tepatitlán de Morelos | 30 | 0 | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:23
OPM-39/2016 | Obras Públicas | Centro de Integración Barrial en la Colonia del Carmen | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2016 (Convenio B) | 8504954.42 | Tepatitlán de Morelos | 55 | 0 | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 2017-01-18 12:23
16FISM094001 | Ramo 20 y 33 | construcción de carpeta asfáltica en camino de ingreso a la comunidad de el Pochote, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | Finalizada | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones para la infraestructura social (FAIS) | 3400000 | El Poche | 100 | 100 | 2016-05-09 | 2016-07-02 | 2017-01-13 09:03
16FISM094003 | Ramo 20 y 33 | Construcción de carpeta Asfáltica en calle Pino Súarez y Calle Francisco Villa, Cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones para la infraestructura social (FAIS) | 634051.88 | Cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos | 100 | 100 | 2016-04-25 | 2016-08-13 | 2017-01-13 09:09
16FISM094004 | Ramo 20 y 33 | Construcción de baños en la escuela Primaria Adolfo López Mateos, en la comunidad de el jihuite | En Proceso | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones para la infraestructura social (FAIS) | 265144.86 | EL JIHUITE | 100 | 100 | 2016-04-25 | 2016-08-06 | 2017-01-13 09:11
16FISM094005 | Ramo 20 y 33 | Empedrado en la Calle El Sabino (camino de ingreso a la planta de tratamiento de aguas residuales de el Pochote )en la Comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalico | Finalizada | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones para la infraestructura social (FAIS) | 286478.95 | El Pochote | 100 | 100 | 2016-04-25 | 2016-07-06 | 2017-01-13 09:13
16FISM094012 | Ramo 20 y 33 | Empedrado y Alcantarillado de en calle López Cotilla, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco | Finalizada | Adjudicación Directa | Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | 969437.3 | Capilla de Guadalupe | 100 | 100 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 2017-01-13 09:41
13FISM094016 | Ramo 20 y 33 | Construcción de aula y baños en Escuela Primaria El Pantano, en la comunidad de El pantano, en el municipio de tepatitlán de Morelos, Jalico. | Finalizada | Adjudicación Directa | Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | 320567.37 | El pantano | 100 | 100 | 2016-06-27 | 2016-10-08 | 2017-01-13 10:43
16FISM094021 | Ramo 20 y 33 | Construcción de linea Eléctrica y alumbrado en la calle Pascual Orozco, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco | Finalizada | Adjudicación Directa | Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | 409529.62 | Capilla de Guadalupe | 100 | 100 | 2016-08-01 | 2016-10-15 | 2017-01-13 12:49
16FISM094022 | Ramo 20 y 33 | Empedrado de calle Privada Guamúchil en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos jalisco. | Finalizada | Adjudicación Directa | Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | 42954 | El Pochote | 100 | 100 | 2016-08-01 | 2016-10-22 | 2017-01-13 12:51
16FISM094023 | Ramo 20 y 33 | Electrificación en calle José Rogelio Álvarez entre calle Carlos Fuentes y calle San Primitivo en la Colonia Popotes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | Finalizada | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 15243.28 | Tepatitlán de Morelos | 100 | 100 | 2016-07-25 | 2016-11-25 | 2017-01-13 12:52
16FISM094024 | Ramo 20 y 33 | Lateral Empedrado en Popotes | Finalizada | Invitación a Cuando Menos Tres | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 270000 | Tepatitlán de Morelos | 100 | 100 | 2016-04-25 | 2016-06-10 | 2017-01-13 12:54
16FISM094030 | Ramo 20 y 33 | Construcción de Linea de Agua Potable, red de drenaje sanitario y Empedrado de Calle Prolongación la Paz, en la Delegación de San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 388650.59 | San José de Gracia | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 2017-01-11 09:17
16FISM094032 | Ramo 20 y 33 | construcción de Drenaje sanitario y Empedrado en calle Santos Sabas en la Delegación de Tecomatlán, municipio de Tepatitlan de Morelos,Jalisco. | En Proceso | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 372910.17 | Tecomatlán | 70 | 70 | 2016-10-03 | 0000-00-00 | 2017-01-12 15:17
16FISM0940233 | Ramo 20 y 33 | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle 24 De Febrero en la delegación de Tecomatlán, municipio de tepatitlán de Morelos Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 186878.15 | Tecomatlán | 0 | 0 | 2016-10-24 | 0000-00-00 | 2017-01-11 10:04
16FISM094034 | Ramo 20 y 33 | construcción de línea eléctrica y alumbrado en calle Taurino Arámbula y calle Marte en la delegación de San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | Finalizada | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 394554 | San José de Gracia | 100 | 100 | 2016-10-10 | 2016-12-17 | 2017-01-13 12:57
16FISM094035 | Ramo 20 y 33 | construcción de linea elétrica y alumbrado en calle Matamoros y calle Porfirio Villalpando en la Delegación de san José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | Finalizada | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 309264.54 | san José de Gracia | 100 | 100 | 2016-10-10 | 0000-00-00 | 2017-01-13 13:04
16FISM094036 | Ramo 20 y 33 | Construcción de línea de Agua potable, red de drenaje y Empedrado en calle Gigantes en la delegación de Capilla de Milpillas, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | En Proceso | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 370924.7 | Capilla de Milpillas | 70 | 70 | 2016-10-24 | 0000-00-00 | 2017-01-11 14:59
16FISM094037 | Ramo 20 y 33 | Construcción de Losas de Concreto en patio Cívico en la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto en la Colonia El Pedregal, Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. | Finalizada | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 32607.49 | Tepatitlán de Morelos | 100 | 100 | 2016-10-24 | 2016-12-31 | 2017-01-13 13:04
16FISM094039 | Ramo 20 y 33 | Construcción de Linea Eléctrica en la Comunidad de Paso de Carretas, cabecera Municipal de Tepatitlan de Morelos, Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 18278.76 | Tepatitlan de Morelos | 0 | 0 | 2016-11-07 | 0000-00-00 | 2017-01-12 09:06
16FISM094040 | Ramo 20 y 33 | Construcción de Linea eléctrica y alumbrado en calles Herrera y Cairo, Gonzalez Gallo, Guadalupe Almaráz y Engelberto Arellano, en la delegación de Mezcala Municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. | En Proceso | Licitación Pública Nacional | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 622019.42 | Mezcala | 20 | 20 | 2016-11-07 | 0000-00-00 | 2017-01-12 09:16
16FISM094041 | Ramo 20 y 33 | construcción de colector de aguas residuales en calles Aldama y Orquídea en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el Municipio de Tepatitlan de Morelos Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 774285.52 | Capilla de Guadalupe | 20 | 20 | 2016-11-14 | 0000-00-00 | 2017-01-12 09:30
16FISM09402343 | Ramo 20 y 33 | Construcción de Linea Eléctrica en calle Niños Héroes en la Delegación de Tecomatlán, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 44820.42 | Tecomatlán | 0 | 0 | 2016-12-08 | 0000-00-00 | 2017-01-12 12:58
16FISM09402344 | Ramo 20 y 33 | Construcción de línea eléctrica en calle San Felipe en la Delegación de Tecomatlán, Municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. | En Proceso | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 96345.45 | Tecomatlán | 0 | 0 | 2016-12-08 | 0000-00-00 | 2017-01-12 13:10
16FISM09402345 | Ramo 20 y 33 | Construcción de Linea elélectrica en calle 18 de Marzo en la delegación de San José de Gracia, en el Municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco | En Proceso | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social (FAIS) | 12882.19 | San José de Gracia | 0 | 0 | 2016-12-21 | 0000-00-00 | 2017-01-12 13:24